## Cornograma-1
Actividad | Optimista (PF) | Probable (PF) | Pesimista (PF) | Promedio (PF) | Estimación en Horas (20 horas/PF) | Estimación en Semanas (48 horas/semana) | Estimación Redondeada (Semanas)
Diseño de interfaz y arquitectura | 4 | 5 | 6 | 5 | 100 | 2.08 | 2
Desarrollo del módulo de Venta de Pasajes Online - Parte 1 | 6 | 8 | 10 | 8 | 160 | 3.33 | 3
Desarrollo del módulo de Venta de Pasajes Online - Parte 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 160 | 3.33 | 3
Implementación de Gestión de Usuarios | 4 | 5 | 7 | 5.33 | 106.6 | 2.22 | 2
Promociones y Descuentos | 5 | 6 | 8 | 6.33 | 126.6 | 2.64 | 3
Fidelización | 4 | 5 | 6 | 5 | 100 | 2.08 | 2
Soporte multidispositivo | 6 | 8 | 10 | 8 | 160 | 3.33 | 3
Pasarela de Pago | 6 | 8 | 10 | 8 | 160 | 3.33 | 3
Notificaciones | 4 | 5 | 6 | 5 | 100 | 2.08 | 2
Pruebas, ajustes y despliegue | 8 | 10 | 12 | 10 | 200 | 4.17 | 4

## Cronograma-2
Actividad | Estimación Redondeada (Semanas) | Sem-01 | Sem-02 | Sem-03 | Sem-04 | Sem-05 | Sem-06 | Sem-07 | Sem-08 | Sem-09 | Sem-10 | Sem-11 | Sem-12 | Sem-13 | Sem-14 | Sem-15 | Sem-16 | Sem-17 | Sem-18 | Sem-19 | Sem-20 | Sem-21 | Sem-22 | Sem-23 | Sem-24 | Sem-25 | Sem-26 | Sem-27
Diseño de interfaz y arquitectura | 2 | bar: Sem-01 to Sem-02
Desarrollo del módulo de Venta de Pasajes Online - Parte 1 | 3 | bar: Sem-03 to Sem-05
Desarrollo del módulo de Venta de Pasajes Online - Parte 2 | 3 | bar: Sem-06 to Sem-08
Implementación de Gestión de Usuarios | 2 | bar: Sem-09 to Sem-10
Promociones y Descuentos | 3 | bar: Sem-11 to Sem-13
Fidelización | 2 | bar: Sem-14 to Sem-15
Soporte multidispositivo | 3 | bar: Sem-16 to Sem-18
Pasarela de Pago | 3 | bar: Sem-19 to Sem-21
Notificaciones | 2 | bar: Sem-22 to Sem-23
Pruebas, ajustes y despliegue | 4 | bar: Sem-24 to Sem-27
27

## Presupuesto
Actividad | Horas Estimadas | Rol | Horas Asignadas | Costo por Hora (USD) | Costo Total (USD)
Diseño de interfaz y arquitectura | 100 | Diseñador UX/UI | 100 | 40 | 4000
Desarrollo del módulo de Venta de Pasajes Online - Parte 1 | 160 | Desarrollador Frontend | 80 | 45 | 3600
|  | Desarrollador Backend | 80 | 50 | 4000
Desarrollo del módulo de Venta de Pasajes Online - Parte 2 | 160 | Desarrollador Frontend | 80 | 45 | 3600
|  | Desarrollador Backend | 80 | 50 | 4000
Implementación de Gestión de Usuarios | 106.6 | Desarrollador Backend | 60 | 50 | 3000
|  | QA Tester | 46.6 | 35 | 1631
Promociones y Descuentos | 126.6 | Desarrollador Backend | 70 | 50 | 3500
|  | QA Tester | 56.6 | 35 | 1981
Fidelización | 100 | Desarrollador Backend | 60 | 50 | 3000
|  | QA Tester | 40 | 35 | 1400
Soporte multidispositivo | 160 | Desarrollador Frontend | 80 | 45 | 3600
|  | QA Tester | 80 | 35 | 2800
Pasarela de Pago | 160 | Desarrollador Backend | 80 | 50 | 4000
|  | QA Tester | 80 | 35 | 2800
Notificaciones | 100 | Desarrollador Backend | 60 | 50 | 3000
|  | QA Tester | 40 | 35 | 1400
Pruebas, ajustes y despliegue | 200 | QA Tester | 100 | 35 | 3500
|  | DevOps | 100 | 55 | 5500
60312